## Sheet1
[5 empty] | Analysephase | [13 empty] | Designphase | [7 empty] | Codierung | [12 empty] | Testing | [7 empty] | Rollout
Durchführung
[5 empty] | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Sa | So | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Do | Fr | Mo | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | Sa | Mi | Fr | Mi | Fr | Mi | Fr | So | Mo | Mi | Fr
Abhängig von | Identifikator | Aufgabe | von | bis | 2020-09-11 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-05-28
| a | Analysephase | 11.09.20 | 24.10.20
| a1 | Github Repository | 11.09.20 | 18.09.20 | Fr: Github Repository
| a2 | SwaggerUI | 11.09.20 | 18.09.20 | Fr: SwaggerUI
| a3 | Kanbanboard | 11.09.20 | 18.09.20 | Fr: Kanbanboard
| a4 | Projektplan | 11.09.20 | 24.10.20 | Fr: Projektplan
| a5 | CRS | 11.09.20 | 24.10.20 | Fr: CRS
| a6 | Bussiness Case | 10.10.20 | 24.10.20 | Fr: Busiess Case
a | d | Designphase | 25.10.20 | 13.11.20
a5 | d1 | SAS | 24.10.20 | 12.11.20 | Sa: SAS
a5 | d2 | SRS | 24.10.20 | 12.11.20 | Sa: SRS
| d3 | Prototyp | 24.10.20 | 12.11.20 | Sa: Prototyp
a, d | P1 | Präsentation 1 | 02.11.20 | 12.11.20 | Fr: Präsentation 1
a, b | A1 | 1. Abgabe | 12.11.20 | 12.11.20 | Fr: 1. Abgabe
d | c | Codierung | 22.03.21 | 30.04.21
d2 | c1 | MODS | 22.03.21 | 28.03.21 | Mo: Mods
d | c2 | Frontend | 22.03.21 | 30.04.21 | Mo: Frontend
| c3 | Suchfeld | 22.03.21 | 31.03.21 | Mo: Suchfeld
| c4 | Edit dialog | 01.04.21 | 11.04.21 | bar: Fr to Fr
| c5 | Paging | 12.04.21 | 21.04.21 | Mi: Paging
| c6 | Info | 22.04.21 | 25.04.21 | Fr: Info
| c7 | About | 26.04.21 | 30.04.21 | Mi: About
| c8 | Datenbank | 22.03.21 | 28.03.21 | Mo: Datenbank
| c9 | Schema definieren | 22.03.21 | 28.03.21 | Mo: Schema definieren
c8 | c10 | Backend | 29.03.21 | 30.04.21 | Mi: Backend
| c11 | Funktionen | 29.03.21 | 30.04.21 | Mi: Funktionen
c | t | Testing | 01.05.21 | 23.05.21
| t1 | Systemtestplan | 01.05.21 | 09.05.21 | Sa: Systemtestplan
| t2 | Unit tests | 10.05.21 | 16.05.21 | Mi: Unit Tests
| t3 | Systemtestreport | 17.05.21 | 23.05.21 | Mi: Systemtestreport
c, t | r | Rollout | 24.05.21 | 28.05.21
| r1 | Dokumentation | 24.05.21 | 27.05.21 | Mo: Dokumentation
| r2 | Präsentation 2 | 24.05.21 | 27.05.21 | Mo: Präsentation 2
c, t, r | A2 | Finale Abgabe | 28.05.21 | 28.05.21 | Fr: Abgabe
Ende